## CAPA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE
CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
*NÃO-DESONERADO

## DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos para os devidos fins que os quantitativos constantes nesta planilha orçamentária estão de acordo com os projetos de arquitetura e engenharia da obra, encaminhados pela Diretoria de Projetos - IFG. Declaramos ainda que custos unitários de insumos e serviços estão de acordo com os do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), do mês de fevereiro de 2016, e, exporadicamente, com os da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP), do ano de 2015. Quando houverem exceções para adoção de custos, as mesmas estarão devidamente justificadas na planilha orçamentária. Este orçamento e seus anexos seguem as diretrizes e orientações da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o Decreto Nº 7.983, de 8 de abril de 2013.
Goiânia, outubro de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## DOCUMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO
DOCUMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO
Para a elaboração deste orçamento e seus anexos, foram encaminhados pelo IFG-GO
os seguintes documentos:
ITEM
Projeto de acessibilidade |  | Arquiteto e Urbanista Alexandre Gonzaga Ferreira / Arquiteta e Urbanista Kamile Karen Silva
Os demais projetos complementares foram orçados a partir da elaboração de estimativas.
Goiânia, outubro de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS
Administração central |  |  | 3% | AC | Administração central |  | 5.2% | AC
Custos financeiros |  |  | 1.39% | CF | Custos financeiros |  | 0.5% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  |  | 1.77% | R | Riscos, Seguros e Garantias |  | 0.88% | R
Lucro operacional |  |  | 7.16% | L | Lucro operacional |  | 1.75% | L
PIS |  |  | 0.65% | T | PIS |  | 0.65% | T
COFINS |  |  | 3% | T | COFINS |  | 3% | T
ISSQN |  |  | 5% | T | ISSQN |  | 0% | T
CPRB (**) |  |  | 0% | T
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI OBRA = |  | 24.67% |  |  |  | BDI EQUIPAMENTO = | 12.63%
Goiânia, outubro de 2016
___________________________________________
MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-GO 14.273/D

## ORÇAMENTO
Unidade: ACESSIBILIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA
|  |  | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Endereço: IFG
|  |  | Diretoria de Projetos e Infraestrutura | Área (m²): |  | 10272.74 |  | Data: | OUTUBRO DE 2016
|  |  |  | Valor por (R$/m²): |  | 28.821 |  | Processo:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | R$ M.D.O. | R$ MATERIAL | R$ SERVIÇO | R$ TOTAL | %
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 1078.41 | 0.5362%
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DA OBRA | 3 | M² | 44.1165 | 249.9935 | 294.11 | 882.33 | 0.4387%
1.2 | CREA |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO CIVIL) | 1 | UN |  | 196.08 | 196.08 | 196.08 | 0.0975%
2 |  |  | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | [5 empty] | 1163.04 | 0.5783%
2.1 | AGETOP | 030105 | TRANSP. DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | 24 | M³ | 7.63 | 40.83 | 48.46 | 1163.04 | 0.5783%
3 |  |  | ADEQUAÇÕES GERAIS PARA ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 161475.8092 | 80.29%
BLOCO ADMINISTRATIVO
3.1 | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | 58.5625 | M² | 19.47 | 93.12 | 112.59 | 6593.5519 | 3.279%
3.2 | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | 40 | M | 14.1 | 133.22 | 147.32 | 5892.8 | 2.93%
3.3 | AGETOP | 230173 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP | 33 | UN | 66.8 | 33.03 | 99.83 | 3294.39 | 1.638%
3.4 | COTAÇÃO |  | ANEL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO | 177 | UN | 3.69 | 14.5 | 18.19 | 3219.63 | 1.601%
3.5 | COTAÇÃO |  | PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | 40 | UN | 3.69 | 38.9 | 42.59 | 1703.6 | 0.8471%
3.6 | COTAÇÃO |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA ACESSOS | 20 | UN | 8.84 | 49.9 | 58.74 | 1174.8 | 0.5841%
|  |  | BLOCO DE SALAS DE AULAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.8 | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | 91.3125 | M² | 19.47 | 93.12 | 112.59 | 10280.8744 | 5.112%
3.9 | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | 256 | M | 14.1 | 133.22 | 147.32 | 37713.92 | 18.75%
3.10 | AGETOP | 230173 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP | 20 | UN | 66.8 | 33.03 | 99.83 | 1996.6 | 0.9928%
3.11 | COTAÇÃO |  | ANEL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO | 177 | UN | 3.69 | 14.5 | 18.19 | 3219.63 | 1.601%
3.12 | COTAÇÃO |  | PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | 40 | UN | 3.69 | 38.9 | 42.59 | 1703.6 | 0.8471%
3.13 | COTAÇÃO |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA ACESSOS | 20 | UN | 8.84 | 49.9 | 58.74 | 1174.8 | 0.5841%
|  |  | GALPÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.14 | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | 34 | M² | 19.47 | 93.12 | 112.59 | 3828.06 | 1.903%
3.15 | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | 0 | M | 14.1 | 133.22 | 147.32 | 0 | 0%
3.16 | AGETOP | 230173 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP | 8 | UN | 66.8 | 33.03 | 99.83 | 798.64 | 0.3971%
3.17 | COTAÇÃO |  | ANEL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO | 177 | UN | 3.69 | 14.5 | 18.19 | 3219.63 | 1.601%
3.18 | COTAÇÃO |  | PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | 40 | UN | 3.69 | 38.9 | 42.59 | 1703.6 | 0.8471%
3.19 | COTAÇÃO |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA ACESSOS | 20 | UN | 8.84 | 49.9 | 58.74 | 1174.8 | 0.5841%
|  |  | REFEITÓRIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.20 | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | 13 | M² | 19.47 | 93.12 | 112.59 | 1463.67 | 0.7278%
3.21 | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | 3.2 | M | 14.1 | 133.22 | 147.32 | 471.424 | 0.2344%
3.22 | AGETOP | 230173 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP | 16 | UN | 66.8 | 33.03 | 99.83 | 1597.28 | 0.7942%
3.23 | COTAÇÃO |  | ANEL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO | 2 | UN | 3.69 | 14.5 | 18.19 | 36.38 | 0.01809%
3.24 | COTAÇÃO |  | FITA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | 4 | UN | 3.69 | 38.9 | 42.59 | 170.36 | 0.08471%
3.25 | COTAÇÃO |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA ACESSOS | 3 | UN | 8.84 | 49.9 | 58.74 | 176.22 | 0.08762%
|  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.26 | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | 189 | M² | 19.47 | 93.12 | 112.59 | 21279.51 | 10.58%
3.27 | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | 240 | M² | 14.1 | 133.22 | 147.32 | 35356.8 | 17.58%
3.28 | COTAÇÃO |  | ANEL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO | 228 | UN | 3.69 | 14.5 | 18.19 | 4147.32 | 2.062%
3.29 | COTAÇÃO |  | FITA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | 60 | UN | 3.69 | 38.9 | 42.59 | 2555.4 | 1.271%
3.30 | SINAPI | 72947 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS PARA PNE | 64.32 | M² | 3.129 | 17.731 | 20.86 | 1341.7152 | 0.6671%
3.31 | COTAÇÃO |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS | 12 | UN | 8.15 | 99.9 | 108.05 | 1296.6 | 0.6447%
|  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.32 | AGETOP | 020111 | DEMOLIÇÕES DE PISOS EM GERAL PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO | 385.875 | M² | 7.49 |  | 7.49 | 2890.2038 | 1.437%
4 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 8144.2807 | 4.05%
4.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - CONSIDERANDO 25% DA ÁREA TOTAL EM FUNÇÃO DAS INTERVENÇÕES | 2568.185 | M² | 0.2925 | 1.6575 | 1.95 | 5007.9608 | 2.49%
4.2 | SINAPI - INSUMOS | 00006111 | LIMPEZA PERMANENTE - SERVENTE DE PEDREIRO | 2 | MÊS | 1568.16 |  | 1568.16 | 3136.32 | 1.559%
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 29251.2 | 14.54%
5.1 | SINAPI - INSUMOS | 00002706 | ENGENHEIRO - CONSIDERANDO 88 HORAS MENSAIS | 2 | MÊS | 6534.88 |  | 6534.88 | 13069.76 | 6.499%
5.2 | SINAPI - INSUMOS | 00004069 | MESTRE DE OBRA - CONSIDERANDO176 HORAS MENSAIS | 2 | MÊS | 8090.72 |  | 8090.72 | 16181.44 | 8.046%
6 |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | 40250 | 20.01%
6.1 | COTAÇÃO |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA CADEIRANTE EQUIPADA COM AVISADOR SONORO DO PAVIMENTO E ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA | 1 | UN | 5250 | 35000 | 40250 | 40250 | 20.01%
CUSTO DA OBRA | [8 empty] | 201112.74
BDI DA OBRA | [7 empty] | 24.67% | 49622.778 | 24.67%
CUSTO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 40250
BDI DO EQUIPAMENTO | [7 empty] | 12.63% | 5085.1919 | 12.63%
CUSTO TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 296070.7099
OBSERVAÇÕES:
1 | As marcas constantes nesta planilha e no caderno de especificações são referências dos materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poderão ser utilizados materiais de marcas diferentes, desde que esses materiais sejam equivalentes aos descritos acima, quanto à qualidade, linha de fabricação e características.
2 | A LICITANTE deverá apresentar um cronograma físico-financeiro que será analisado e aprovado pelo IFG, caso venha a ser ela a contratada.
3 | Este orçamento levou em consideração as leis sociais.
4 | Este orçamento é meramente informativo. A relação dos serviços, assim como seus quantitativos e composições, é de inteira responsabilidade da empresa Contratada. O mesmo se aplica ao BDI.

## CRONOGRAMA
|  |  | Unidade: |  | ACESSIBILIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS |  | Endereço: |  | IFG
| Diretoria de Projetos e Infraestrutura |  | Área (M²): |  | 10272.74
|  |  | Valor por (R$/m²): |  | 28.821
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS | 1078.41 | 1078.41 | 0 | 0
100%
2 | SERVIÇOS GERAIS INTERNOS | 1163.04 | 395.4336 | 383.8032 | 383.8032
|  |  | 34% | 33% | 33%
3 | ADEQUAÇÕES GERAIS PARA ACESSIBILIDADE | 161475.8092 | 54901.7751 | 53287.017 | 53287.017
|  |  | 34% | 33% | 33%
4 | LIMPEZA | 8144.2807 | 2036.0702 | 2036.0702 | 4072.1404
|  |  | 25% | 25% | 50%
5 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 29251.2 | 9945.408 | 9652.896 | 9652.896
|  |  | 34% | 33% | 33%
6 | EQUIPAMENTO | 40250 | 4025 | 4025 | 32200
|  |  | 10% | 10% | 80%
CUSTO DA OBRA |  | 201112.74 | 68357.0969 | 65359.7864 | 67395.8566
BDI OBRA | 24.67% | 49622.778 | 16866.5051 | 16126.9454 | 16629.3276
CUSTO DE EQUIPAMENTO |  | 40250 | 4025 | 4025 | 32200
BDI EQUIPAMENTO | 12.63% | 5085.1919 | 508.5192 | 508.5192 | 4068.1535
CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 296070.7099 | 89757.1212 | 86020.251 | 120293.3377
MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  | 89757.1212 | 175777.3722 | 296070.7099
___________________________
Mário Ricardo Queiroz e Silva
Engenheiro Civil e Técnico em Edificações
CONFEA/CREA 14.273/D-GO

## COMPOSIÇÕES
ACESSIBILIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Endereço: IFG
Diretoria de Projetos e Infraestrutura | Área: |  |  | Data: | OUTUBRO DE 2016
| Valor por (R$/m²): |  |  | Processo:
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Serviço: ANEL EMBORRACHADO TÁTIL PARA CORRIMÃO | [5 empty] | Unidade: M
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
PEDREIRO |  | H | 14.74 | SINAPI 00004750 | 0.25 | 3.685
[5 empty] | (B) Total: | 3.685
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
ANEL EMBORRACHADO TÁTIL PARA CORRIMÃO |  | Unid. | 14.5 | COTAÇÃO | 1 | 14.5
[5 empty] | (F) Total: | 14.5
[5 empty] | Custo Direto Total | 18.185
Serviço: PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | [5 empty] | Unidade: M3
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
PEDREIRO |  | H | 14.74 | SINAPI 00004750 | 0.25 | 3.685
[5 empty] | (B) Total: | 3.685
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA CORRIMÃO |  | Unid. | 38.9 | COTAÇÃO | 1 | 38.9
[5 empty] | (F) Total: | 38.9
[5 empty] | Custo Direto Total | 42.585
Serviço: PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA ACESSOS | [5 empty] | Unidade: UND
(B) Mão-de-Obra |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Horário
PEDREIRO |  | H | 14.74 | SINAPI 00004750 | 0.6 | 8.844
[5 empty] | (B) Total: | 8.844
(F) Materiais |  | Unid. | Custo Unitário | Referência | Consumo | Custo Unitário
PLACA SINALIZADORA EM BRAILE PARA ACESSOS |  | Unid. | 49.9 | COTAÇÃO | 1 | 49.9
[5 empty] | (F) Total: | 49.9
[5 empty] | Custo Direto Total | 58.744